## 1
*
Приложение 1 к приказу директора от 09.04.2025 № 57
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
План подготовки к отопительному периоду
в осенне-зимний период 2025-2026 годов
МБОУ "Пундужская ООШ"
| * | № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О. | Примечание
| * |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий | Иные источники дополнительного финансирования | Всего
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| * | 1: I; 2: Организационные мероприятия
| * | 1: 1.1.; 2: анализ прохождения отопительного сезона 2024-25, проведение осмотров систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения здания, наружных сетей, колодцев на территории школы; Всего 10: 15 - 16 мая 2025; Всего 11: Сорокина О.Л.
| * | 1: 1.2.; 2: Заключение договоров на промывку, опрессову системы отопления здания школы, необходимый ремонт; Всего 10: май-июнь 2025; Всего 11: Плохова Т.С.
|  | 1.3. | составление и предоставление документации по подготовке к ОЗП в АХМО | [7 empty] | 2025-08-01 | директор
| * | 1: 1.4.; 2: обучение электроперсонала, ответственных за тепловое хозяйство; 3: чел.; 4: 4; Всего 10: апрель, сентябрь-октябрь 2025; Всего 11: директор
| * | 1: II; 2: Технические мероприятия
| * | 1: 1; 2: Теплоснабжение (тепловые сети, тепловые пункты, котельные); Областной бюджет 5: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0
| * | 1: 1.1.; 2: Опрессовка и промывка системы отопления; 3: услуга; 4: 1; Всего 10: июнь-июль 2025; Всего 11: директор
| * | 1: 2; 2: Системы водоснабжения и водоотведения; Областной бюджет 5: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0
| * | 1: 2.1.; 2: замена смесителя на пищеблоке; Всего 10: 2025-07-01; Всего 11: директор
| * | 1: 3; 2: Системы электроснабжения; Областной бюджет 5: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0
| * | 1: 3.1; 2: замена светодиодных ламп, люминсцентных ламп, ламп накаливания, стартеров; Всего 10: июнь-август 2025; Всего 11: директор
| * | 1: 4; 2: Системы газоснабжения; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 1: 4.1; 2: не имеется; Всего 9: 0
| * | 1: 5; 2: Подготовка РИСЭ, коммунальной и инженерной техники; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 1: 5.1; 2: не имеется; Всего 9: 0
| * | 1: 6; 2: Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 1: 6.1; 2: не имеется; Всего 9: 0
| * | 1: 7; 2: Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 1: 7.1; 2: не имеется; Всего 9: 0
| * | 1: 8; 2: Жилищный фонд и объекты социальной сферы; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 1: 8.1; 2: не имеется; Всего 9: 0
| * | 1: 9; 2: Создание нормативных запасов топлива и химических реагентов
| * | 1: 9.1; 2: не имеется; Всего 9: 0
| * | 1: 10; 2: ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
| * | 1: 10.1; 2: не имеется
| * | 2: ВСЕГО по разделу 1; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 2; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 3; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 4; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 5; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 6; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 7; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 8; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 9; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 10; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по МО; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0

## Лист3
км
шт.
м2
т.
ед.
км.